Приложение

к приказу Министерства образования

Республики Карелия от 26.12.2014г. № 1326

**План мероприятий по обеспечению подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Карелия в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-9**
 |
|  | Определение организаций и учреждений, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году | Декабрь 2014 | Министерство образования Республики Карелия (далее – Министерство) |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2015 году. | Декабрь 2014 | Министерство, Государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр оценки качества образования» (далее – ГАУ РК ЦОКО) |
|  | Сбор предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов экзаменов в ППЭ, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (ГЭК ГИА-9) Республики Карелия, председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссии | Декабрь 2014 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ), образовательные организации (далее – ОО),  |
|  | Сбор предложений для формирования региональной базы данных:- об административно-территориальных единицах;- об органах управления образованием муниципальных образований Республики Карелия;- о количестве образовательных организаций,- о сети пунктов проведения ГИА-9 (далее – ППЭ);- о руководителях ППЭ;- об организаторах ГИА-9 в аудиториях ППЭ;- о количестве и местах размещения ППЭ ГИА-9;- об уполномоченных представителях ГЭК ГИА-9 | Декабрь 2014 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Представление в Рособрнадзор и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ) контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА в Республике Карелия | Декабрь 2014 | Министерство |
|  | Организация взаимодействия с федеральной информационной системой проведения ГИА и передачи баз данных в ФГБУ ФЦТ по установленным каналам связи | Декабрь 2014 – сентябрь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Согласование с ОМСУ и утверждение муниципальных координаторов, ответственных за обеспечение проведения ГИА-9 в 2015 году | Декабрь 2014 | Министерство |
|  | Согласование с ОМСУ и назначение лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и в региональную информационную систему Республики Карелия обеспечения проведения ГИА в 2015 году | Декабрь 2014 | Министерство |
|  | Определение и согласование персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК ГИА-9) | Декабрь 2014 | Министерство |
|  | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС)  | Декабрь 2014 – сентябрь 2015 (в соответствие с Приказом Министерства образования Республики Карелия от 01.12.2014 № 1213, Письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 18.11.2014г. № 2186/02) | Министерство, ОО, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ |
|  | Обеспечение реализации мероприятий по модернизации регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) и ППЭ | Январь – март 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Обучение ответственных муниципальных координаторов | Январь – апрель 2015 | ГАУ РК ЦОКО |
|  | Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН, ГЭК ГИА-9 места расположения ППЭ ГИА-9 | Январь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА-9 | Январь -сентябрь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Работа по привлечению и аккредитации общественных наблюдателей ГИА | Январь – сентябрь 2015 | Министерство, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Организация подготовки специалистов привлекаемых к проведению ГИА-9 | Январь – апрель 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (далее - КИРО) |
|  | Определение и согласование ответственных за обеспечение пунктов проведения экзаменов комплектами экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году, в том числе за обеспечение информационной безопасности  | Январь 2015 | Министерство |
|  | Организация работы по обеспечению ППЭ необходимыми комплектами экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по общеобразовательным предметам, в том числе подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы, получение, тиражирование и доставка КИМ в ППЭ, обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в том числе определение мест хранения, лиц, имеющих к ним доступ, обеспечение мер по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации | Февраль – сентябрь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Организация работы по обеспечению ППЭ необходимыми комплектами экзаменационных материалов, в том числе формирование, тиражирование и доставка КИМ в ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ | Февраль – сентябрь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Определение персонального состава конфликтной комиссии (далее КК ГИА-9) | Февраль 2015 | Министерство |
|  | Определение и согласование с ГЭК ГИА-9 персональных составов предметных комиссий (далее – ПК ГИА-9) | Февраль 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-9, предметных и конфликтной комиссий | Февраль – сентябрь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Определение формы и порядка проведения государственной итоговой аттестации по родному языку для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего образования в 2015 году | Февраль 2015 | Министерство |
|  | Определение и согласование с ГЭК персональных составов:1. руководителей ППЭ2. организаторов в ППЭ,3. уполномоченных представителей ГЭК,4. технических специалистов,5. специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,6. экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку,7. ассистентов для лиц с ОВЗ | Февраль 2015 | Министерство, ГЭК ГИА-9, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Проведение совещания для муниципальных координаторов ГИА-9 (очно, скайп) | Февраль 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ |
|  | Формирование и согласование организационно-территориальных схем проведения ГИА-9  | Февраль-сентябрь 2015 | Министерство, ГЭК ГИА-9, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Организация обработки бланков с ответами участников ГИА-9 (сканирование, верификация) | Февраль – сентябрь 2015В течение 5 рабочих дней после экзамена | ГАУ РК ЦОКО |
|  | Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9 по общеобразовательным предметам | Февраль – сентябрь 2015(в течении 10 рабочих дней после экзамена) | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Согласование списков обучающихся, допущенных к досрочной ГИА-9 (УФСИН) | Февраль 2015 | Министерство, ГЭК ГИА-9, УФСИН |
|  | Проведение досрочной ГИА-9 в 2015 году для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА  |  С 20 февраля 2015(в установленные сроки) | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Утверждение результатов досрочной ГИА-9 обучающихся образовательных организаций при УФСИН | Февраль 2015(в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ) | ГЭК ГИА-9 |
|  | Проведение межведомственного совещания по вопросам ГИА с Минздравом и МВД  | Апрель – май 2015 | Министерство |
|  | Проведение совещания для руководителей ППЭ ГИА-9 (очно, скайп) | Май 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Проведение педагогических советов по допуску обучающихся к ГИА-9 | До 25 мая 2014 | ОО, ОМСУ |
|  | Создание комиссии по проверке готовности ППЭ | Март 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ | Апрель-май 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Определение сотрудников Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования, направляемых в ППЭ в дни экзаменов | Май 2015 | Министерство |
|  | Проведение досрочной ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в основные сроки | Апрель-май 2015(в установленные сроки) | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Утверждение результатов досрочной ГИА-9. | Май 2015(в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ) | ГЭК ГИА-9 |
|  | Проведение ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году в основные сроки | Май-июнь 2015(в установленные сроки) | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Утверждение результатов ГИА-9 по учебным предметам в основные сроки | Май – июнь 2015(в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ) | ГЭК ГИА-9 |
|  | Проведение ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году в дополнительные сроки | Август – сентябрь 2015(в установленные сроки) | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Утверждение результатов ГИА-9 в дополнительные сроки | Август – сентябрь 2015(в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ) | ГЭК ГИА-9 |
|  | Информирование участников ГИА-9 о результатах | Февраль – сентябрь 2015(в течение 3 дней с момента утверждения результатов) | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами | Февраль – сентябрь 2015(в течение 2 дней с момента ознакомления с результатами) | КК ГИА-9, ОО |
|  | Рассмотрение апелляций на заседании КК ГИА-9 | Февраль – сентябрь 2015(в течение 4 дней с момента поступления апелляции в КК ГИА-9) | КК ГИА-9 |
|  | Информирование апеллянтов о решениях КК ГИА-9 | Февраль – сентябрь 2015(в течение 3 дней с момента рассмотрения апелляции КК ГИА-9) | КК ГИА-9, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Заключение договоров на оплату выполненных работ с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. Обеспечение оплаты выполненных работ лицам, привлекаемых к проведению ГИА-9 | Сентябрь- декабрь 2015 | ГАУ РК ЦОКО |
|  | Аналитическая работа по итогам организации и проведения ГИА-9 в 2015 году в Республике Карелия. Проведение семинара для руководителей ОМСУ по итогам организации и проведения ГИА-9 (очно, скайп) | Ноябрь-декабрь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
| 1. **Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА-9.**
 |
|  | Подготовка приказа об утверждении муниципальных координаторов, ответственных за обеспечение проведения ГИА-9 в 2015 году | Декабрь 2014 | Министерство |
|  | Подготовка приказа о назначении лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и в региональную информационную систему Республики Карелия обеспечения проведения ГИА-9 в 2015 году | Декабрь 2014 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК ГИА-9) | Декабрь 2014 | Министерство |
|  | Подготовка приказа о назначении ответственных за обеспечение пунктов проведения экзаменов комплектами экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году, в том числе за обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов | Январь 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об установлении формы и порядка проведения государственной итоговой аттестации по родному языку для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего образования и в 2015 году | Январь 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об утверждении персональных составов предметных комиссий (далее – ПК ГИА-9) | Февраль 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об утверждении персонального состава конфликтной комиссии (далее КК ГИА-9) | Февраль 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об определении мест расположения ППЭ ГИА-9 | Февраль 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об утверждении персональных составов:1. руководителей ППЭ2. организаторов в ППЭ,3. уполномоченных представителей ГЭК,4. технических специалистов,5. специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,6. экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку,7. ассистентов для лиц с ОВЗ | Апрель 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об организации подготовки специалистов привлекаемых к проведению ГИА-9 | Февраль 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА-9  | Апрель 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказов об аккредитации общественных наблюдателей ГИА | Май – сентябрь 2015 | Министерство |
|  | Подготовка протоколов ГЭК ГИА-9 по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году | Январь – сентябрь 2015 | ГЭК ГИА-9 |
|  | Подготовка приказа о проведении досрочной ГИА-9 в 2015 году для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА (список участников ГИА-9, ППЭ, руководитель и организаторы, даты, распределение) | Февраль 2015 (не ранее 20 февраля) | Министерство |
|  | Подготовка протоколов ГЭК ГИА-9 об утверждении результатов ГИА-9 обучающихся образовательных организаций при УФСИН | Февраль 2015 | ГЭК ГИА-9 |
|  | Подготовка приказа об обеспечении проведения досрочной ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в основные сроки | Апрель 2015 | Министерство |
|  | Подготовка протоколов ГЭК ГИА-9 об утверждении результатов досрочной ГИА-9. | Май 2015 | ГЭК ГИА-9 |
|  | Подготовка приказа об обеспечении проведения ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году в основные сроки (распределение) | Май 2015 | Министерство |
|  | Подготовка приказа об установлении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по учебным предметам | Май – июнь 2015 | Министерство |
|  | Подготовка протоколов ГЭК ГИА-9 об утверждении результатов ГИА-9 по учебным предметам | Май – июнь 2015 | ГЭК ГИА-9 |
|  | Подготовка приказа об обеспечении проведения ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году в дополнительные сроки (распределение) | Август – сентябрь 2015 | Министерство |
|  | Подготовка протоколов ГЭК ГИА-9 об утверждении результатов ГИА-9 в дополнительные сроки | Август – сентябрь 2015 | ГЭК ГИА-9 |
|  | Подготовка рекомендаций, инструкций, памяток, информационных и методических писем по вопросам организации и проведения ГИА-9 в Республике Карелия в 2015 году | Май – сентябрь 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
| 1. **Обеспечение информационной поддержки ГИА-9 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2015 году**
 |
|  | Информирование граждан о сроках и местах подачи заявления на прохождение ГИА обучающимися 9 классов | До 31 декабря 2014 года | Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО |
|  | Подготовка медиа-плана по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА в Республике Карелия в 2015 году | Январь2015 года | Министерство |
|  | Информирование обучающихся о порядке проведения ГИА-9 в СМИ и на официальных сайтах Министерства, ОО, ГАУ РК ЦОКО | Январь-февраль 2015 | Министерство, ОМСУ, ОО, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Информирование граждан об общественном наблюдении за проведением ГИА | Февраль – апрель 2015 | Министерство, ОМСУ |
|  | Информирование обучающихся о сроках проведения ГИА-9 | До 1 апреля 2015 | Министерство, ОМСУ, ОО |
|  | Информирование обучающихся о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 апреля 2015 | Министерство, ОМСУ, ОО |
|  | Информирование обучающихся о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций | До 20 апреля 2015 | Министерство, ОМСУ, ОО |
|  | Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА в 2015 году | Круглогодично | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Организация и сопровождение работы «Горячей линии по вопросам ГИА»  | Круглогодично | Министерство |
|  | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов | Согласно утверждённому медиа-плану | Министерство |
|  | Взаимодействие с печатными СМИ | Согласно утверждённому медиа-плану | Министерство |
|  | Подготовка отчетов и оперативной информации по итогам проведения ГИА | Июнь-август 2015 | Министерство, ГАУ РК ЦОКО |
|  | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 | Сентябрь –октябрь 2015 | ГАУ РК ЦОКО |